УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ СОШ № 1г. Зубцова

_____________ Е Г. Силаева

План мероприятий (дорожная карта)

по реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 г. Зубцова

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для продолжения работы целевой модели наставничества | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Издание приказа о продолжении внедрения целевой модели наставничества. 2.Утверждение положения о наставничестве. 3.Утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. | Сентябрь 2025г. | Директор |
|  |  | Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей | 1.Проведениемониторинга по выполнению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве. 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. 3.Выбор форм и программ наставничества. 4.Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель-ученик», «Ученик-ученик», «Учитель-учитель». | Сентябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1.Провнедение педагогического совета. 2.Проведение родительских собраний. 3Проведение классных часов. 4. Информирование через раздел «Наставничество» на сайте школы. 5. Информирование внешней среды. | Сентябрь 2025г. Октябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласий от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родителей. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций, анализа анкет профстандарта. | Сентябрь 2025г. Октябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1.Корректировка базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Корректировка базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирование среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Сентябрь 2025г. Октябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | 1.Корректировка базы данных наставников из числа педагогов. 2.Корректировка базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1.Проведение анализа базы наставников и выбора подходящих для конкретной программы. | Сентябрь 2025г. Октябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. |  | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Сентябрь 2025г. Октябрь 2025г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп». 2.Составление планов развития наставляемых, индивидуальных траекторий обучения. 3.Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить искать. | Сентябрь 2025г. | Зам.директора по УВР Наставники Педагог-психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение учебного года | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1.Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2026г. | Заместитель директора по УВР |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2026г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | 1.Благодарственные письма наставникам. 2.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2026г. | Заместитель директора, мелодист |
|  |  |  | 1.Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. | Май 2026г. | Заместитель директора, мелодист |